## 데이터_자산
Nexus 인수인계 — 데이터_자산
원천: 05_PoC_범위_정의서.md · '3. 확보 데이터 자산' · 생성 2026-09-27 · 사내 한정
# | 원천 | 유형 | 공개/유료 | 기간 | 규모(파일·행·지표) | 수집 방식 | 정제·검증 상태
1 | 대두유 선물 정산가(시카고 거래소) — 기준 가격 | 정형 | 유료 종량(이력) + 무료 교차검증 계열 | 2010-01-04~ (일별) | 정본 4,177거래일 · 교차검증 계열 6,565일(2000~) | API 자동 | 정산가 교차검증 중앙값 괴리 0.1003% · 주말·중복 0 · 발표 시점 정보 부여
2 | 거시·환율(미국 연준 FRED, 한국은행, 통계청) | 정형 | 무료 공개 API | 2010~ (일·월) | 금리·물가·변동성·환율 7계열(실측 게시일 적용) + 원/달러 이중화 + 한국 소비자물가 2표 | API 자동 | 최초 게시일 기준 발표 시점 정렬 · 장중 확정 지표는 1일 지연 규칙
3 | 시세 이력(Trading Economics — 유지 4종·곡물 3종·에너지·지수·운임) | 정형 | 유료 구독 | 2010-01-01~2026-09-23 (일별·매일 자동 증분) | 26파일 · 100,204행(9/11 기준, 이후 일별 증분) · 26지표 | 수동 업로드(기준선) + API 일별 스냅샷(9/11 이후 단일 경로) | 수동본↔API 동일 일자 종가 5/5 일치 · 발틱운임지수 구 계열 정정(§6)
4 | 운임·해상 위험(건화물 운임지수 실시간, 탱커 운임 대용값, 해협 통과 선박, 해상 위협 점수) | 정형(대용값은 글에서 추출) | 유료 구독 + 무료 | 일별 | 운임지수 이력 4,169건(2010~2026) · 해협 카드 5개 | API·선박 위치 스트림 + 실시간 검색 | 선박 자료는 30일 자기 기준 축적 중(부분 산출 표기) · 탱커 실측 운임은 미도입(§8.3)
5 | 미국 농무부 수급 전망(WASDE) | 정형 | 무료(수동 업로드) | 2010-04~2026-07 (월별) | 17파일 · 20,924행 · 113지표 | 수동 업로드 | 발표일 기준 발표 시점 정렬 · 세계표/미국표 단위 분리 · 중복 키 0
6 | 미국 농무부 세계 수급(PSD) | 정형 | 무료(수동 업로드 + 공개 API 대체 경로) | 2017-10~2025-10 (마케팅연도) | 3파일 · 243행 · 27지표 | 수동 업로드 | 국가 축 분리 · 유종별 분해는 미구현(§8.3)
7 | 미국 무역통계(GATS — 대두유 수출·재수출) | 정형 | 무료(수동 업로드) | 2010-01~2026-07 (월별) | 121파일 · 물량 11,080행·64지표 + 수출액 30행 | 수동 업로드 | 0(교역 없음)과 결측 구분 · 미완결 월 제거 · 한국 4계열 100% 커버
8 | 미국 작황·수출판매·농업기상(NASS·ESR·NASA POWER) | 정형 | 무료 공개 API | 2010~ (연·주·일) | 저장소 미보관 — 매 실행 시 생성되는 산출물 | API 자동 | 발표 지연 추정 규칙으로 발표 시점 정렬 · 미래 일자 차단
9 | 관세청 품목·국가별 수출입 실적(대두유 + 대체·보완 14품목) | 정형 | 무료(수동 업로드 + 공개 API) | 2010-01~2026-08 (월별) | 191파일 · 82,833행 · 901지표 | 수동 업로드(2026-07까지) + 이후 월별 API 이어받기 | 값 충돌 하드 실패 · 미완결 월 제거 · 업로드본 우선 규칙
10 | 거래소 월별 거래량(ICE 미국·유럽) | 정형 | 무료(수동 업로드) | 2010~2026 (월별) | 62파일 · 8,794행 · 65지표 | 수동 업로드 | 손상 파일 2건 재업로드로 해소 · 상품×계약 축 분리
11 | 기후(23개 산지 기상 — ERA5-Land 관측 + 15일 예보, 엘니뇨 지수, 산불) | 정형 | 무료 공개 API | 2010~ (일·월) · 예보 15일 선행 | 23지역(대두 19·팜유 4) × 8변수(설계값) + 예보 5변수 — 저장소 미보관 | API 자동 | 지역 축 분리 · 엘니뇨 지수 오독 정정(2026-08-16) · 증분 수집 · 좌표 23곳 공식 통계·기준점 검증 완료(2026-09-13) · 예보는 참고 전용
12 | 지정학(지정학 위험 지수, 국제 사건 기록, 지진·기상 경보, 해협 등급, 정책 뉴스 대용값) | 정형 + 비정형 | 무료 + 실시간 검색 크레딧 | 1985~(지수) · 일별 | 지정학 지수 115건(월별) — 실시간 계열은 저장소 미보관 | API + 실시간 검색 | 일 단위 집계로 값 충돌 해소 · 등급 원천 등재
13 | 시장 보고서 PDF(USDA GAIN · FAO AMIS) | 비정형 | 무료(수동 업로드) | 2010~2026 | GAIN 2,038건 + FAO 137건 보관(완전 중복 52쌍 제거) · 판독 실패 0 | 수동 업로드 | 요약 md 생성 → 월별 신호 계열 2,542행·18지표
14 | 일별 뉴스·전문 매체 신호 | 비정형 → 정형 | 무료 RSS + 실시간 검색 크레딧 | 2026-08-17~2026-09-24 | 413행 · 24지표 · 6분류(9/25부터 지정학 동향 분류 추가)(정책 뉴스 88·지정학 이벤트 84·지정학 위험 27·복합 21·전문 매체 16·운임 1) | 실시간 검색 요약 + 매체 RSS(등록 14계열 — 실피드 확정은 실행 로그 기준) | 원문 발췌 보존 · (일자·지표) 중복 제거 · 누적 아카이브
15 | 참고문헌(시장구조·조달·예측 방법론) | 비정형 | 공개 | — | 원문 65건(PDF 63 + 기사 원문 2) · markdown 변환 63건 | 수동 공유 + 자동 회수 | 해시 중복 차단(누적 6건) · 정직 분류(채용/검토 대기/배경/인용 주의/반면교사)
16 | 용어·인과 관계 사전 | 설정(자체 정의) | 자체 | — | 엔티티 214 · 관계 61종 · 인과 엣지 24(검증 10·후보 14) · 사전집 xlsx v1.1 동기 | 수동 검증 | 순환 0 · 검증된 엣지만 해석에 사용
17 | 통합 데이터 표(날짜 × 지표) | 파생 | 자체 | 2010~ (거래일) | 약 4,000거래일 × 1,000~1,600지표(실행 회차별 변동) | 자동 생성 | 값 충돌 0 · 발표 전 숫자 사용 0 · 독립 재계산 대조

## 범위_In
Nexus 인수인계 — 범위_In
원천: 05_PoC_범위_정의서.md · '2.1 범위 안' · 생성 2026-09-27 · 사내 한정
# | 항목 | 내용 | 상태
I-1 | 외부 공개 데이터 수집·처리·정제·검증 체계 | 자동 수집 연결 12종 + 수동 업로드 계열 4종 + 비정형 보고서 판독. 발표 시점 정렬·품질 검사·값 충돌 차단·일일 검사 기록까지 한 사슬로 연결 | ✅ 가동
I-2 | 일별 브리프 | 매 영업일 아침(한국시간 07~08시, 예정 04:17에서 실행 지연 흡수) 자동 발행. 한눈 요약·가격 추세와 핵심 변인·경보·과거 비슷한 시기·공급 경로와 해상 위험·주요 지표·지정학 동향·뉴스·일정의 9블록(지정학 동향은 2026-09-25 신설) | ✅ 가동
I-3 | 1단계(G1) 정식 가동 | 핵심 변인 순위 + 기준 초과 경보 + 과거 유사 시기 실측 참조. 2026-08-31 정식 가동 | ✅ 가동
I-4 | 2단계(G2) 준비 패키지 | 확률 가격 범위(1·5·20·60거래일)의 방법 조합 확정·데이터 목록·과거 재현 검증 절차·준비도 판정 — 구현·가동은 범위 밖으로 동결 | 🟡 준비 완료·동결
I-5 | 3단계(G3) 설계 | 구매 시점·물량 3-시뮬레이션(현시점/대안 시점/분할)의 설계와 근거 문헌 확정 | 🔵 설계
I-6 | 지식 자산 | 결정·실패 기록(월별), 용어집·방법론 위키, 참고문헌 65건 색인, 인수인계 문서 묶음 | ✅ 완료

## 범위_Out
Nexus 인수인계 — 범위_Out
원천: 05_PoC_범위_정의서.md · '2.2 범위 밖' · 생성 2026-09-27 · 사내 한정
# | 항목 | 이유·처리
O-1 | 데이터 이관·회사 표준 데이터 플랫폼 통합 작업 | 해당 팀 소관. 본 PoC는 "이관 가능한 형태"(파일 기반 산출물·데이터 계약)까지만 갖춤
O-2 | 내부 S&OP/ERP 데이터 사용 | 설계 원칙상 미사용 — 가용량 부족·임시값 비중 과다. 학습·검증·변수 어디에도 넣지 않음
O-3 | 구매 실행·자동 주문 | 사람 승인 원칙. 시스템은 근거 제시까지
O-4 | 유료 데이터 신규 계약 | 결정 대기 목록으로만 관리(§8.3). 기존 구독 범위 안에서만 수집
O-5 | 대두유 외 원료 확장 · 실시간 갱신 | 범위 고정(대두유). 하루 1회 배치 구조

## 처리_방법
Nexus 인수인계 — 처리_방법
원천: 05_PoC_범위_정의서.md · '4. 수집 → 처리' · 생성 2026-09-27 · 사내 한정
단계 | 하는 일 | 지키는 원칙
① 수집 | 매 영업일 새벽 외부 공개 데이터를 자동으로 받음. API로 못 받는 자료(관세청·보고서 PDF)는 사람이 올린 파일을 정해진 순서로 읽음 | 실패는 눈에 보이게 멈춘다 — 빠진 것이 있으면 조용히 넘기지 않음
② 품질 검사 | 품질 점수(정확도·완전성·일관성·신선도·분포 가중 합산) → 통과(0.70 이상) / 주의(0.50~0.69) / 불합격(0.50 미만). 이어서 구조·이상치 검사, 자동 테스트 | 0과 빈칸은 다르다 — "교역 없음(0)"은 정보, "미보고(빈칸)"는 모름
③ 발표 시점 기준 정렬 | 모든 숫자에 "언제부터 실제로 알 수 있었는가"를 붙임. 8월 수급 보고서는 8월 12일 발표이므로 8월 1일 분석에 쓰지 않음 | 발표 전 정보는 쓰지 않는다 · 수정치는 덮어쓰지 않고 회차별 보관
④ 통합 표 | 날짜 × 지표 격자표 한 장. 각 칸은 그날 기준 알 수 있었던 최근값 | 값이 둘이면 고르지 않고 멈춘다(하드 실패) — 임의 선택은 그날그날 다른 답을 만듦
⑤ 분석·발행·서명 | 변인 순위 → 경보 → 과거 유사 시기 → 브리프 1장 → 그날 검사 결과 한 줄 서명 | "이상 없음(검사 완료)" — 경보가 없는 날도 무엇을 검사했는지 남겨 침묵과 정상을 구분
⑥ 외부 AI 교차검증 | 분석 코드·시장 보고서·용어 파일이 바뀌면 외부 대형 언어모델이 재점검하고 판정을 기록에 누적 | 정오표 관행 — 지적이 맞으면 정오표를 만들어 정정하고, 정정 이력을 문서에 남김

## 검증_실적
Nexus 인수인계 — 검증_실적
원천: 05_PoC_범위_정의서.md · '6. 검증 실적' · 생성 2026-09-27 · 사내 한정
항목 | 실적 | 근거
1단계 정식 가동일 | 2026-08-31 — 자동 실행 2회 연속 전 작업 성공으로 기준 통과(8/31·9/1) | 결정·실패 기록 2026-09
최근 연속 성공 실행 | 2026-09-15~09-24 정기 실행 8회(#102~#109) 연속 20개 작업 전부 성공(9/14 정기 실행은 사전 점검으로 잡은 결함 1건으로 분석 단계 중단 → 같은 날 수정·재실행 성공). 일일 검사 기록 9/15~9/24 12회 연속 품질 검사 통과. 직전 주(9/1~9/7) 브리프 6영업일 중 5일 발행 | signed_daily_stamps.csv · 실패 분류 문서(2026-09-07)
교차검증 기록 | 누적 205건 — 판정 산출 144 · 실패(미판정) 61. 누적 지적 [치명] 144건·[높음] 1,506건. 실패 기록은 "검증되지 않았다"는 뜻이라 재검증 대상 | docs/research_desk/cross_verify_log.md(2026-09-13 갱신)
기준 가격 정확도 | 정산가 교차검증(교집합 3,957일) 중앙값 괴리 0.1003% · 2% 초과 15일(0.38%) | 세션 종가 검증기 첫 실행(2026-08-13)
값 충돌·발표 시점 정렬 | 통합 표 값 충돌 48,789건 → 0건 · 시점 정합 위반 0건(직전 실행) | 준비도 판정·통합 표 자체검증
정정 사례 — 발틱운임지수 수동본(2026-09-13) | 시세 이력 수동본의 발틱운임지수 계열이 2023-01-03 이후 구간에서 구 계열 오류로 확인됨(2022년까지 동일, 2023-01-03 값 864.2 → 정정본 1,250). API 값과 대조해 정합이 확인된 정정본을 정본으로 확정. 정정 구간 기준 평소 대비 편차 경보는 재산출 대상으로 표기하고, 대조 기록을 문서로 남김 | docs/research_desk/2026-09/te_manual_vs_api_check_2026_09_13.md · 시세 이력 폴더 README
그 밖의 정정 관행 | 엘니뇨 지수 절대온도 오독 정정(2026-08-16), 시장구조 브리프 정오표(2026-08-19), 위기 사례 유사도 정정본(2026-05) — 모두 원문에 정정 이력 병기 | 결정·실패 기록 2026-08

## 신뢰_지표
Nexus 인수인계 — 신뢰_지표
원천: 05_PoC_범위_정의서.md · '6.1 신뢰도 평가 지표' · 생성 2026-09-27 · 사내 한정
단계 | 지표 | 정의(무엇을 재는가) | 첫 산출값(2026-09-14, 진단 입력·부분) | 판독
1차(과거) | 변인 순위 안정성 | 표본을 시간 순으로 5구간 누적해 다시 셀 때 상위 변인 순위가 얼마나 유지되는가(순위 상관·부호 일치) | 순위 상관 0.75 · 부호 일치 97.5% | 표본이 더해져도 같은 변인이 남음
1차(과거) | 선행 관계 검정 재현성 | 전체 창에서 유의한 선행 관계가 최근 5년·사건 연도에서도 유지되는 비율 | 유의 2/10 · 지속률 1.0 | 정본 입력(CI)에서 재산출
1차(과거) | 경보 규칙 소급 성적 | 현행 기준 규칙을 2010~2025 과거에 적용해, 경보 뒤 5/20/60일 실제 변동이 평소보다 크지 않았던 비율(오경보 근사) | 해상운임 규칙 49/46/39% · 조건부 변동 ×1.0~1.3 | "실제 발행분 아님 — 과거에 되돌려 계산" 라벨 고정
1차(과거) | 참고 범위 폭 진단 | 브리프 참고 범위(직전 60거래일 분포)가 실제 변동을 담은 비율·평균 폭(목표 80%) | 5/20/60일 75/72/72% · 2020·2022 국면 21~52% | 범위 폭 진단일 뿐 확률 주장 아님
1차(과거) | 유사 시기 참조 분별력 | 변인 상태가 같은 10등분 구간일 때의 변동 폭 / 전체 변동 폭(1 미만이면 분별) | 0.99~1.01(에너지 3종) | 정본 입력에서 재산출
2차(실시간) | 입력 정확도 | 기준 가격(시카고 정산가) 교차검증 상대오차 | 중앙값 0.1003% · 상위 1% 1.34% | 롤링 250거래일로 상시화 예정
2차(실시간) | 발표 시점 정확도 | 발표 전 숫자 사용 수 · 수정 전 값 미보존 지표 수(분석 제외) | 위반 0 · 미보존 98/2,427(9/24 실행) | 면책 문구 자동 삽입
2차(실시간) | 경보 수 일치 | 경보 목록 경보 수 = 일일 검사 기록 경보 수 | 1 = 1(일치) | 불일치 시 발행 결함
2차(실시간) | 발행 일관성 | 일일 검사 기록 판정 분포·자동 점검 연속 통과 | 23일 기록 · 연속 통과 12회(9/24) | 8/26~9/1 6행 오염 이력 병기
2차(실시간) | 수집 채널 실적 | 뉴스·매체 신호가 들어온 영업일 비율·매체 채널 승자 분포 | 93% · 24지표(9/24) · 채널 승자 Google News 10·공식 RSS 5 | 첫 실행 로그 기준
2차(실시간) | 데이터 유형별 규칙 재검증 | 일별 시세·해상운임·월간 보고서·기후·비정형 5유형의 발표 규칙이 실시간에서도 성립하는가 | 정합 4 · 판정 대기 1(기후 예보 분리 후) | 매 산출 갱신
2차(실시간) | 실제 발행 경보 기록부 | 실제 발행 경보의 사후 변동(5/20/60일) — 8회 이상 쌓인 뒤부터 표기 | 10건 기록(9/9~9/24) · 사후 성적 확정 0 | 2026-09-14 개설

## 리스크
Nexus 인수인계 — 리스크
원천: 05_PoC_범위_정의서.md · '7. 한계·리스크' · 생성 2026-09-27 · 사내 한정
리스크 | 내용 | 완화 장치 | 잔여 위험
정확도 한계 | 1단계 산출물은 예측이 아닌 '참조'(진단·과거 관측 요약). 확률 산출물(2단계)은 미검증. 오독 시 조달 판단 오류 가능 | 화면 한계 문구 상시 표기 + 금지어 자동 검사 · 미검증 확률 산출물의 의사결정 투입 금지(동결) · 사람 승인 절차 | 경보 기준 5개 중 2개 평가 코드 미완 · 인수 측 해석 훈련 필요
데이터 소스 장애 | 외부 기관 API 장애·응답 형식 변경·시간대별 접속 불안정(관세청 야간 장애 패턴 등) | 하나 실패해도 나머지 진행 · 대체 소스 폴백 · 수동 업로드 이력으로 커버 · 실패는 서명 기록에 표면화 | 외부 접속 허용 목록 유지 · 수동 계열 주기적 갱신
유료 데이터 의존 | 시세 이력 구독·선물 이력 종량·실시간 검색 크레딧이 끊기면 해당 수집 정지 | 결제·계정 주체의 법인 귀속 확인 · 무료 대체 경로 병행(교차검증 계열·공개 API) — 유료 서비스별 무료 대안 목록 free_alternatives_inventory_2026_09_14.md(9/30 최종판) | 추가 유료 소스는 결정 대기 목록으로만 관리
지식 이전 | 발표 시점 정렬·품질 검사·일일 검사 기록 규율을 모르면 "멈춤=고장"으로 오인하거나 조용히 통과하도록 되돌릴 위험 | 문서 묶음 7종 · 결정·실패 기록 · 5분 점검 체크리스트 | 인수 직후 체크리스트 수행 확인

## 추가_데이터_후보
Nexus 인수인계 — 추가_데이터_후보
원천: 05_PoC_범위_정의서.md · '8.3 우선 추가 데이터' · 생성 2026-09-27 · 사내 한정
우선 | 항목 | 비용 | 용도 | 상태
P0 | 대두박·대두 정산가 | 소액 종량(기존 계정) | 압착 마진 파생 변수 — 대두 복합체의 대표 구조 변수 | 승인 완료 · 수령 대기
P0 | 선물 포지션 주간 통계(CFTC COT) | 무료 | 변동성 국면 선행 축 | 미구현
P0 | 시세 이력 일별 밀도 | 기존 구독 | 대두유−팜유 가격 차이의 최근 국면 반영 | 일별 저장본 단일 경로로 해소(9/13)
P1 | 옵션 내재변동성 | 소액 종량 | 확률 범위 폭의 시장 기대치 대조(검증축) | 승인 완료 · 수령 대기
P1 | 팜유 월간 재고·수출(MPOB) · 수급 유종별 분해 | 무료 | 대두유−팜유 가격 차이의 수급 측 해석 | 미구현
P1 | 아시아 도착 기준 실측 호가(basis) · 식물성유지 탱커 운임 | 견적 | 도착가와 시장가의 실측 차이·운임 실측 입력 | 결정 대기
P2 | 팜유 일별 선물 · 흑해 해바라기유 선적항 가격 · 탱커 화물 추적 | 소액~견적 | 대체 경로 있음 — 이번 분기 미구매 권고 | 미도입

## 최근_개선
Nexus 인수인계 — 최근_개선
원천: 05_PoC_범위_정의서.md · '10. 최근 개선' · 생성 2026-09-27 · 사내 한정
항목 | 지적·요구 | 확인된 원인 | 해결 | 상태
지정학 동향 편입 | 미국–이란 분쟁·러시아–EU 관계 동향이 브리프에 없음 | 검색 요약이 이 주제를 묻지 않았고 매체 게이트에 분쟁·제재 어휘가 없었음 | 검색 요약 2종·통신사 지정학 기사 레인 신설 → 브리프 '지정학 동향' 블록, 용어 사전 2건 등재 | ✅ 2026-09-25 반영
주요 변동일 편차 | 변동일 4건의 '당시 상위 변인 편차'가 모두 같은 값 | 표시용 조회가 분석 기간(2025-12 종료) 통합 표의 마지막 행을 반복 읽음 | 그 날짜 기준 원시 계열로 90일 편차를 계산, 관측이 멀면 "당시 값 없음". '당시 신호'는 매체 기사·값이 바뀐 요약만 채택 | ✅ 2026-09-27 반영
핵심 변인–기사 연결 | 상위 변인 5개에 기사가 붙지 않아 정량 신호에만 의존 | 에너지·거래량·수입 실적 변인의 키워드 사전이 없고 매칭 창이 5일 | 용어·인과 사전에서 키워드와 사전 등재 경로를 파생, 창 14일, 지정학 기사 포함, 변인마다 '연결 근거' 한 줄(사전의 검증 상태 표기 — 당일 인과 식별이 아님 · 경로 미등재는 "상관 기반 참고") | ✅ 2026-09-27 반영
과거 유사 시기 사례 | 난방유 변인에 '아르헨 가뭄' 사례가 붙는 등 변수와 사례가 무관 | 사례 배지가 날짜 겹침만 검사 | 사례별 관련 변수를 등재해 날짜 겹침 AND 관련 변수 등재일 때만 배지(관련성 필터 — 인과 증명 아님), 변수→대두유 연결 설명(사전 등재 경로) 추가 | ✅ 2026-09-27 반영
뉴스 한국어 헤드라인 | 뉴스·전문 매체 카드가 영문 원제 그대로 | 수집 단계에 요약 절차 없음 | 수집 단계에서 기사별 한국어 헤드라인 생성(정확도 우선 외부 언어모델·캐시로 중복 호출 최소화·일 상한 60건 초과분과 실패분은 원제 유지), 브리프는 헤드라인 + 원제 보조줄 | 🔁 2026-09-27 적용 · 실판정은 자동 실행 결과로(§10 하단 기록)
워크플로우 오류 종합 보고 | 실행 오류를 작업 유형별로 원인·해결까지 정리 | — | 31건을 수집 16·처리 6·분석 4·발행 5로 분류, 항목별 원인(확정/추정)·해결 상태·지원 필요 기록 (docs/research_desk/2026-09/workflow_error_report_2026_09_25.md) | ✅ 2026-09-25
시장구조 최신 자료 | 유지류 시장·가공 기업 구조의 최신 자료를 반영 | — | 기업 증설·실적 귀속·정책 시행일·세계 수급을 검증(정정 3건) 후 용어·인과 사전에 반영 (docs/research_desk/2026-09/market_structure_update_2026_09_25.md) | ✅ 2026-09-25
비전문가 용어 교체 | 브리프·인수인계 문서의 전문 용어 | — | 후보 62개 중 44개 치환(게이트→품질 검사, 원장→기록부, 시점 정합→발표 시점 기준 정렬 등), 화면 금지 용어 자동 검사 확장 | ✅ 2026-09-25
인수인계 문서 재생성 | 발표 자료·보고서·표 파일이 일회성 생성이라 갱신 불가 | 빌더 부재 | scripts/build_handover_docs.py — 이 md와 내용 정본에서 pptx 2종·docx·xlsx를 다시 만듦(사내 지정 폰트·보고서 양식 적용) | ✅ 2026-09-27