## WBS_Gantt
Project Nexus — WBS & Gantt (신규 작성 2026-07-30 · 담당 조영훈 · G1 자동화 8/31 · G2 Preview 9/10)
WBS | 카테고리 | 작업 | 담당 | 시작일 | 종료일 | 기간(일) | 상태 | 07/27 | 08/03 | 08/10 | 08/17 | 08/24 | 08/31 | 09/07 | 09/14 | 09/21 | 09/28
1 |  | Phase 1 — 데이터 기반 정비 (2010~2026 · 외부전용 D-021) | 조영훈 | 2026-03-05 | 2026-08-12 | 161 | 진행
1.1 | 기획 | 스코프 15개년 확정·설계결정 17항목 확정 | 조영훈 | 2026-07-27 | 2026-08-01 | 6 | 진행
1.2 | 데이터수집 | 관세청 GW 확장 수집 (9품목×10개국, 8/3 재개) | 조영훈 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 5 | 대기
1.3 | 데이터수집 | 수동 히스토리 최신월 정합 (2010.01~ 기준 정렬) | 조영훈 | 2026-08-03 | 2026-08-08 | 6 | 대기
1.4 | 처리·정제 | 비정형 시계열화 (GAIN 1,234·FAO 137 PDF → 신호 parquet) | 조영훈 | 2026-08-04 | 2026-08-10 | 7 | 대기
1.5 | 전처리 | 파생피처 (CPO-SBO 스프레드·크러시·기상스트레스·z-score) | 조영훈 | 2026-08-06 | 2026-08-12 | 7 | 대기
2 |  | Phase 2 — G1 리포트 자동화 (핵심 변수 분석) ★ 8/31 완료 | 조영훈 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 31 | 예정
2.1 | 분석 | 통합 관계분석 (정형+비정형 상관·Granger·리드랙) | 조영훈 | 2026-08-11 | 2026-08-18 | 8 | 예정
2.2 | 분석 | 변수 중요도 (LASSO/ElasticNet·XGBoost+SHAP·5단계 게이트) | 조영훈 | 2026-08-18 | 2026-08-25 | 8 | 예정
2.3 | 분석 | 알림 임계 재보정 (분포기반 P90·2σ) | 조영훈 | 2026-08-20 | 2026-08-26 | 7 | 예정
2.4 | 시각화 | G1 리포트 자동화 완성 (한/영·인과체인·경영진 요약) | 조영훈 | 2026-08-25 | 2026-08-31 | 7 | 예정
2.5 | 아키텍처 | 리포트 자동생성 파이프라인 안정화 (Actions) | 조영훈 | 2026-08-25 | 2026-08-31 | 7 | 예정
3 |  | Phase 3 — G2 가격밴드 Preview + 대시보드 ★ 9/10 완료 | 조영훈 | 2026-08-25 | 2026-09-10 | 17 | 예정
3.1 | 분석 | Preview 모델 (VMD·GARCH 프로토타입, G1 변수 기반) | 조영훈 | 2026-08-25 | 2026-09-03 | 10 | 예정
3.2 | 분석 | CQR 예측구간 Preview (상한·하한 밴드) | 조영훈 | 2026-09-01 | 2026-09-08 | 8 | 예정
3.3 | 시각화 | Preview 대시보드 (plotly — 밴드·핵심변수·알림) | 조영훈 | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 8 | 예정
4 |  | Phase 4 — 아키텍처·후속 (Azure 이관 설계) | 조영훈 | 2026-09-08 | 2026-09-30 | 23 | 예정
4.1 | 아키텍처 | Azure ML 이관 설계 (Blob·Data Asset·mlflow) | 조영훈 | 2026-09-08 | 2026-09-30 | 23 | 예정
카테고리 범례: | 기획 | 데이터수집 | 처리·정제 | 전처리 | 분석 | 시각화 | 아키텍처
지연 대응 규칙: 지연 예상 시 전 에이전트 협의 → 원인·예상 지연기간 산정 → 요약 공유 → 조정자 확정 (Req 3.4)
파일명 규칙: 갱신일마다 WBS_MMDD로 저장 (예: WBS_0730 → WBS_0731)